## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
R001 | T1 | Dizajn Web Aplikacije | 26.4.2017. | 2.5.2017. | 6 | Mario | In progress
| T2 | Kodirati jednostavno dodavanje pitanja i odgovora sa svim opcijama | 27.4.2017. | 2017-05-02 | 5 | Ivan | Pending | 1
R007 | T3 | kodirati opciju za obavezno popunjavanje pitanja unutar sučelja za profesora | 27.4.2017. | 2017-05-02 | 5 | Eduard | Pending | 2
R008 | T4 | Dodati i kodirati mogućnost potpisa/anonimnosti unutar sučelja za profesora | 3.5.2017. | 7.5.2017. | 4 | Eduard | Pending
| T5 | Stiliziranje elemenata dodanih PHP-om | 3.5.2017. | 8.5.2017. | 5 | Mario | Pending
R011 | T6 | Dodati Login koji će Profesora odvesti na stranicu za kreiranje ankete | 3.5.2017. | 8.5.2017. | 5 | Ivan | Pending
| T7 | Kodirati Login koji provjerava unos | 9.5.2017. | 14.5.2017. | 5 | Eduard | Pending
| T8 | Stilizirati dodani element u css-u | 9.5.2017. | 14.5.2017. | 5 | Mario | Pending
R004 | T9 | Kodirati kreiranje novog sučelja za studente klikom na kreiraj anketu | 9.5.2017. | 14.5.2017. | 5 | Ivan | Pending
| T10 | Stilizirati sve dodane elemente | 15.5.2017. | 17.5.2017. | 2 | Mario | Pending
R003 | T11 | Kreirati bazu podataka sa svim potrebnim tablicama | 17.5.2017. | 21.5.2017. | 4 | Ivan, Eduard | Pending
| T12 | Kodirati spremanje rezultata ankete u bazu podataka | 21.5.2017. | 24.5.2017. | 3 | Eduard | Pending
| T13 | Kodirati mogučnost za arhiviranje ankete ili za njeno brisanje iz baze podataka u sučelje za profesora | 21.5.2017. | 25.5.2017. | 4 | Ivan | Pending
R002 | T14 | Kreirati sučelje za prikaz analize | 18.5.2017. | 21.5.2017. | 3 | Mario | Pending
| T15 | Kodirati dohvat rezultata i oblikovanje za prikaz u analizi podataka | 26.5.2017. | 28.5.2017. | 2 | Ivan | Pending
| T16 | Stilizirati dodane elemente | 22.5.2017. | 29.5.2017. | 7 | Mario | Pending
R005 | T17 | Kodirati mogućnost kreiranja izvještaja na osnovu dobivenih rezultata | 25.5.2017. | 29.5.2017. | 4 | Eduard | Pending
R006 | T18 | Pobrinuti se da server ostane stabilan pri pristupanju većeg broja ljudi | 28.5.2017. | 29.5.2017. | 1 | Ivan | Pending
| T19 | Testiranje Aplikacije | 29.5.2017. | 30.5.2017. | 1 | Ivan, Eduard, Mario | Pending
R009 | T20 | Dodati i kodirati mogućnost za postavljanje vremena ispunjavanja ankete | 29.5.2017. | 30.5.2017. | 1 | Mario | Pending
R010 | T21 | Dodati mogučnost kreiranja naslova i podnaslova | 29.5.2017. | 30.5.2017. | 1 | Mario | Pending
| T22 | Stilizirati sve dodane elemente | 29.5.2017. | 30.5.2017. | 1 | Mario | Pending
| T23 | Testiranje Aplikacije | 5.6.2017. | 6.6.2017. | 1 | Ivan | Pending
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 57 |  |  | 3

## Dijagram - aktivnosti
Zbroj od Estimate (days) | Natpisi stupaca
Natpisi redaka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ukupni zbroj
T1 | [5 empty] | 6 |  | 6
Dizajn Web Aplikacije | [5 empty] | 6 |  | 6
T10 |  | 2 | [5 empty] | 2
Stilizirati sve dodane elemente |  | 2 | [5 empty] | 2
T11 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Kreirati bazu podataka sa svim potrebnim tablicama |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
T12 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
Kodirati spremanje rezultata ankete u bazu podataka |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
T13 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Kodirati mogučnost za arhiviranje ankete ili za njeno brisanje iz baze podataka u sučelje za profesora |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
T14 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
Kreirati sučelje za prikaz analize |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
T15 |  | 2 | [5 empty] | 2
Kodirati dohvat rezultata i oblikovanje za prikaz u analizi podataka |  | 2 | [5 empty] | 2
T16 | [6 empty] | 7 | 7
Stilizirati dodane elemente | [6 empty] | 7 | 7
T17 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Kodirati mogučnost kreiranja izvještaja na osnovu dobivenih rezultata |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
T18 | 1 | [6 empty] | 1
Pobrinuti se da server ostane stabilan pri pristupanju većeg broja ljudi | 1 | [6 empty] | 1
T19 | 1 | [6 empty] | 1
Testiranje Aplikacije | 1 | [6 empty] | 1
T2 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Kodirati jednostavno dodavanje pitanja i odgovora sa svim opcijama |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
T20 | 1 | [6 empty] | 1
Dodati i kodirati mogućnost za postavljanje vremena ispunjavanja ankete | 1 | [6 empty] | 1
T21 | 1 | [6 empty] | 1
Dodati mogučnost kreiranja naslova i podnaslova | 1 | [6 empty] | 1
T22 | 1 | [6 empty] | 1
Stilizirati sve dodane elemente | 1 | [6 empty] | 1
T23 | 1 | [6 empty] | 1
Testiranje Aplikacije | 1 | [6 empty] | 1
T3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
kodirati opciju za obavezno popunjavanje pitanja unutar sučelja za profesora |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
T4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Dodati i kodirati mogućnost potpisa/anonimnosti unutar sučelja za profesora |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
T5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Stiliziranje elemenata dodanih PHP-om |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
T6 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Dodati Login koji će Profesora odvesti na stranicu za kreiranje ankete |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
T7 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Kodirati Login koji provjerava unos |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
T8 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Stilizirati dodani element u css-u |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
T9 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Kodirati kreiranje novog sučelja za studente klikom na kreiraj anketu |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Ukupni zbroj | 6 | 4 | 6 | 16 | 35 | 6 | 7 | 80

## Dijagram - osobe
Zbroj od Estimate (days) | Natpisi stupaca
Natpisi redaka | Dizajn Web Aplikacije | Dodati i kodirati mogućnost potpisa/anonimnosti unutar sučelja za profesora | Dodati i kodirati mogućnost za postavljanje vremena ispunjavanja ankete | Dodati Login koji će Profesora odvesti na stranicu za kreiranje ankete | Dodati mogučnost kreiranja naslova i podnaslova | Kodirati dohvat rezultata i oblikovanje za prikaz u analizi podataka | Kodirati jednostavno dodavanje pitanja i odgovora sa svim opcijama | Kodirati kreiranje novog sučelja za studente klikom na kreiraj anketu | Kodirati Login koji provjerava unos | Kodirati mogučnost za arhiviranje ankete ili za njeno brisanje iz baze podataka u sučelje za profesora | Kodirati mogučnost kreiranja izvještaja na osnovu dobivenih rezultata | kodirati opciju za obavezno popunjavanje pitanja unutar sučelja za profesora | Kodirati spremanje rezultata ankete u bazu podataka | Kreirati bazu podataka sa svim potrebnim tablicama | Kreirati sučelje za prikaz analize | Pobrinuti se da server ostane stabilan pri pristupanju većeg broja ljudi | Stiliziranje elemenata dodanih PHP-om | Stilizirati dodane elemente | Stilizirati dodani element u css-u | Stilizirati sve dodane elemente | Testiranje Aplikacije | Ukupni zbroj
Eduard |  | 4 | [6 empty] | 5 |  | 4 | 5 | 3 | [8 empty] | 21
Ivan |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 5 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 23
Ivan, Eduard | [13 empty] | 4 | [7 empty] | 4
Ivan, Eduard, Mario | [20 empty] | 1 | 1
Mario | 6 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 |  | 5 | 7 | 5 | 3 |  | 31
Ukupni zbroj | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 80